บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า  โทร 032506200 ต่อ 11

ที่  พบ 75001/ 				     วันที่  5  เมษายน 2563

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

...........................................................................................................................................................................................

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ตามที่สำนักปลัด  ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕62 และได้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ในปี 2563 ดังนี้

1.มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

| มาตรการ | ขั้นตอนหรือวิธีการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | การติดตามผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (๑)ให้ความรู้เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ | ม.ค. - มี.ค.63 | รายงานความก้าวหน้า และสรุปผล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 |
| (๒) ควรมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ | -ควรปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการ และเพิ่มการให้บริการโดยใช้ระบบ IT - เปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนะการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ | ม.ค. - มี.ค.63 | รายงานความก้าวหน้า และสรุปผล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 |
| (๓) ควรมีนโยบายด้านความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ด้านความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรใช้เว็ปไซด์ของหน่วยงานในการดำเนินการเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันการดำเนินงานในด้านการทุจริต | กองคลัง | ม.ค. - มี.ค.63 | รายงานความก้าวหน้า และสรุปผล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 |

-2-

| มาตรการ | ขั้นตอนหรือวิธีการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | การติดตามผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (๔) ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบายเจตจำนงว่าควรมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสครอบคลุมตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน | ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบายเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานโดยชี้แจงให้รับทราบจากการประชุม หนังสือเวียนหรือติดประกาศภายในและต่อสาธารณชนผ่านทางเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ | สำนักปลัด | ม.ค. - มี.ค.63 | รายงานความก้าวหน้า และสรุปผล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 |
| (๕) การดำเนินงาน | -จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน -สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในหน่วยงาน -ให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฎิบัติ -ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่ออย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ | ม.ค. - มี.ค.63 | รายงานความก้าวหน้า และสรุปผล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3 |

-3-

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ในปี 2563 ดังนี้

|  |  |  | สถานะการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มาตรการ | ขั้นตอนหรือวิธีการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน | - | / | - |
| มีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ | ปรับปรุงกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอนในการให้บริการและการให้บริการ ณ จุดเดียว และเพิ่มการให้บริการโดยใช้ระบบ IT และเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนะการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | - | - | / |
| มีนโยบายด้านความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ด้านความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างควรใช้เว็ปไซด์ของหน่วยงานในการดำเนินการเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันการดำเนินงานในด้านการทุจริต | - | - | / (ตรวจสอบในเว็ปไซด์ของหน่วยงาน) |

-๔-

|  |  |  | สถานะการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มาตรการ | ขั้นตอนหรือวิธีการ | ยังไม่ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบายเจตจำนงว่าควรมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสครอบคลุมตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน | ผู้บริหารหน่วยงานควรแสดงนโยบายเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานโดยชี้แจงให้รับทราบจากการประชุม หนังสือเวียนหรือติดประกาศภายในและต่อสาธารณชนผ่านทางเว็ปไซด์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ | - | - | / (ตรวจสอบในเว็ปไซด์ของหน่วยงาน) |
| การดำเนินงาน | -จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน -สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในหน่วยงาน -ให้บริการต่อผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฎิบัติ -ให้ข้อมูลผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่ออย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล | - | - | / |

-๕-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมาโนชย์  ขาวคง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นายศักดา จิตต์การุณย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำมาบลาเค้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(นายไชยยา  ไขศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า